## effort
Nom: | TCHEULEU KAMANI
Prénom: | ROMEO
Année académique | 2021-2022
Projet: | MIA-PINZA
| Total/Semaine | 19 | 18 | 13 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 11 | 17 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4
Tâche | Durée | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 2021-12-07 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26
Total: | 242.25 | 19 | 18 | 13 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3.25 | 1 | 4 | 2 | 16 | 16 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 14 | 11 | 17 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4
Tampon récupération retard | 46 | 0 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 16 | 16 | 1 | 6 |  |  |  |  | 4
prise de connaissance avec le sujet | 6 | 6
Rencontre client | 9.25 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
Analyse | 24 | 12 | 12
Rencontre client | 1 |  |  | 1
prise de connaissance des outil | 27 |  | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
Conception | 61 |  |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6
Correction | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 3 | 4
test & fix | 11 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 3
Rédaction de la documentation | 16 | [22 empty] | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
Préparation de la présentation | 24 | [26 empty] | 2 | 8 | 8 | 4 | 2
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0